## Grupo
São Paulo Tech School
Cultura Digital e Sociedade
Aula TI
Integrantes: ERYKA LIMA DA SILVA HELENA CAPORICCI ALBERTON PINTO KAUÃ DE OLIVEIRA PEDROSO MARCO EXPEDITO SCHEFFER LEAL GOMES MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SILVA MATHEUS ANJOS DE AGUIAR ROBERTA ARISSA KARAKAWA

## Product Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho em Pontos | Prioridade | Sprint | Resp
Criar projeto no github | O projeto deve ser criado e configurado no GitHub. | essencial | M | 10 | 1 | SP01 | Roberta
Criar documentação de PI | Criar uma documentação que contenha Contexto e justificativa do Projeto. | essencial | G | 13 | 1 | SP01 | Matheus
Criar diagrama | Criação de um diagrama de simples entendimento para o cliente final. | essencial | P | 5 | 2 | SP01 | Marcus
Criar protótipo do site | Criação do protótipo para servir de base ao site final. | essencial | M | 10 | 3 | SP01 | Marco
Fazer simulador finaneiro | Criação de um simulador financeiro, de simples entendimento para conversão de visitantes em clientes. | essencial | G | 13 | 2 | SP01 | Helena
Configurar ferramneta de gestão | Definir e ajustar a ferramento de gestão para definir e atribuir tarefas ao integrantes da equipe. | importante | P | 5 | 1 | SP01 | Kauã
Listar requisitos | Listagem de requisitos para realização do projeto. | essencial | P | 5 | 1 | SP01 | Eryka
Criar documentação do projeto | Criação de um documento que contenha tudo relacionado ao projeto, tanto coisas do lado do cliente, como coisas do lado da empresa (Requisitos, Premissas, Restrições, Entre outras coisas essenciais.) | essencial | G | 14 | 1 | SP01 | Eryka
Criar tabelas no Mysql | Criação das tabelas do Banco de Dados do projeto. | essencial | M | 12 | 2 | SP01 | Marcus
Fazer os inserts nas tabelas | Inserção de dados mocados na tabela. | essencial | P | 5 | 3 | SP01 | Roberta
Fazer os selects nas tabelas | Seleção de dados para aprensentação do projeto ao cliente. | importante | M | 10 | 3 | SP01 | Matheus
Instalar e configurar o arduino | O arduíno deve ter seu código criado e instalado | essencial | M | 10 | 1 | SP01 | Kauã, Eryka e Marco
Executar código com o sensor | Execução do código do arduíno com o arduíno e seu sensor instalado | essencial | M | 12 | 2 | SP01 | Kauã, Eryka e Marco
Configurar VM | Deve ser criada e configurada a Máquina Virtual | essencial | G | 13 | 3 | SP01 | Roberta
Instalar linux na VM | Configurar o sistema da VM para que a mesma funcione com o sistema operacional Linux | essencial | G | 14 | 3 | SP01 | Roberta
Atualizar github | Atualização do projeto no GitHub | importante | P | 3 | 1 | SP02 | Todos os integrantes
Atualizar documentação | Atualização da Documentação do projeto | importante | P | 5 | 1 | SP02 | Eryka
Criar planilha de riscos | Criação da Planĩlha de riscos com o fim de evitar ou mtigar tais ocorrências | importante | P | 5 | 1 | SP02 | Eryka e Helena
Especificação das dashboards | Especificar a dashboard criada para melhor entendimento do cliente final | desejável | M | 10 | 2 | SP02 | Helena
Criar site institucional | Criação do site institucional com base no protótipo criado | essencial | GG | 21 | 1 | SP02 | Marco e Marcus
Criar site do dashboard | Dashboard especificada deve ser implementada ao site final | essencial | G | 15 | 1 | SP02 | Marco e Marcus
Criar site de cadastro e login | Deve haver uma página com campos de cadastro e login sem implementação ao banco de dados | essencial | M | 9 | 1 | SP02 | Todos os integrantes
Fazer diagrama de solução | Criação de um diagrama de como o projeto soluciona o problema apresentado pelo contexto | importante | M | 6 | 3 | SP02 | Marcus
Atualizar ferramenta de gestão | Atualização da ferramenta de gestão e novas atribuições de tarefas | importante | M | 6 | 1 | SP02 | Todos os integrantes
Criar backlog da sprint | Listagem de todas as tarefas a serem concluídas para finalização do projeto | essencial | M | 10 | 1 | SP02 | Todos os integrantes
Criar modelagem lógica | Criação da modelagem lógica das tabelas criadas no banco de dados | importante | M | 8 | 1 | SP02 | Kauã
Atualizar tabelas no script | Atualização das tabelas criadas, com o relacionamento de tabelas em funcionamento | essencial | G | 13 | 2 | SP02 | Kauã e Roberta
Simular integração do sistema | Simulação do funcionamento do sistema a partir de dados mocados e funcionamento do sensor em gráfico html | essencial | M | 10 | 1 | SP02 | Eryka
Usar API local/sensor | Implementação da API "Dat-Acqu-Ino" ao arduíno instalado (MYSQL) | essencial | G | 13 | 1 | SP02 | Kauã, Eryka e Marco
Instalar Mysql na VM | Instalação do sistema de banco de dados dentro da Máquina Virtual | essencial | M | 7 | 1 | SP02 | Todos os integrantes
Inserção de dados do arduíno no sql | A partir da API, concluir a inserção de dados capturados pelo sensor ao banco de dados | essencial | G | 14 | 1 | SP02 | Eryka
Fazer validações e testes | Concluir validações com os stakeholders do projeto | essencial | P | 5 | 1 | SP02 | Todos os integrantes
Ligar o site ao banco de dados | Integração do site institucional ao banco de dados | essencial | GG | 23 | 1 | SP03 | Todos os integrantes

## Sprint Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho em Pontos | Prioridade
Atualizar github | Atualização do projeto no GitHub. | importante | P | 3 | 1
Atualizar documentação | Atualização da Documentação do projeto. | importante | P | 5 | 1
Criar planilha de riscos | Criação da Planĩlha de riscos com o fim de evitar ou mtigar tais ocorrências. | importante | P | 5 | 1
Especificação das dashboards | Especificar a dashboard criada para melhor entendimento do cliente final. | desejável | M | 10 | 2
Criar site institucional | Criação do site institucional com base no protótipo criado. | essencial | GG | 21 | 1
Criar site do dashboard | Dashboard especificada deve ser implementada ao site final. | essencial | G | 15 | 1
Criar site de cadastro e login | Deve haver uma página com campos de cadastro e login sem implementação ao banco de dados. | essencial | M | 9 | 1
Fazer diagrama de solução | Criação de um diagrama de como o projeto soluciona o problema apresentado pelo contexto. | importante | M | 6 | 3
Atualizar ferramenta de gestão | Atualização da ferramenta de gestão e novas atribuições de tarefas. | importante | M | 6 | 1
Criar backlog da sprint | Listagem de todas as tarefas a serem concluídas para finalização do projeto. | essencial | M | 10 | 1
Criar modelagem lógica | Criação da modelagem lógica das tabelas criadas no banco de dados. | importante | M | 8 | 1
Atualizar tabelas no script | Atualização das tabelas criadas, com o relacionamento de tabelas em funcionamento. | essencial | G | 13 | 2
Simular integração do sistema | Simulação do funcionamento do sistema a partir de dados mocados e funcionamento do sensor em tabela html. | essencial | M | 10 | 1
Usar API local/sensor | Implementação da API "Dat-Acqu-Ino" ao arduíno instalado. | essencial | G | 13 | 1
Instalar Mysql na VM | Instalação do sistema de banco de dados dentro da Máquina Virtual. | essencial | M | 7 | 1
Inserção de dados do arduíno no sql | A partir da API, concluir a inserção de dados capturados pelo sensor ao banco de dados. | essencial | G | 14 | 1
Fazer validações e testes | Concluir validações com os stakeholders do projeto. | essencial | P | 5 | 1

## Gráfico Burndown
Pontos a serem entregues |  | 137
Prazo de Término (SEMANA) |  | 5
Media Ideal por Semana |  | 27
| Faixa | Realizado | Meta | DIF
| 0 a 1 | 27 | 27 | 0
| 2 a 3 | 62 | 54 | 8
| 4 a 5 | 48 | 54 | -8
137
| Semana | Meta Semana |  | Meta Ideal | Realizado Semana Ideal | Pendente
| 0 | 0 |  | 137 | 0 | 137
| 1 | 27 |  | 110 | 27 | 110
| 2 | 27 |  | 83 | 35 | 75
| 3 | 27 |  | 56 | 27 | 48
| 4 | 27 |  | 29 | 24 | 24
| 5 | 27 |  | 0 | 24 | 0